**外国语学院2021届本科毕业论文工作计划**

根据教学计划安排，2021届本科生毕业论文工作将于近日启动，本科生毕业论文工作是高校培养高素质人才的重要实践教学环节，是培养大学生的创新能力、实践能力和科学精神的重要途径。根据教育部教高厅[2004]14号文《教育部办公厅关于加强普通高等学校毕业设计（论文）工作的通知》的精神，要高度重视毕业论文的质量。各系、各位指导老师应严格按照苏师大教〔2012〕31号关于印发《江苏师范大学本科生毕业论文（设计）工作条例》的相关规定，认真做好2021届本科生毕业论文的各项规定工作。外国语学院将围绕选题、教师指导、中期检查、评阅和答辩等教学环节，加强和改进毕业论文环节的组织管理，以确保毕业论文工作的圆满完成。

为了把我院2021届毕业生论文工作抓紧抓实，我院毕业论文工作的指导性安排如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作安排 | 时间安排 | 责任人 |
| 1 | 选题前期工作（学生学习学校、外院关于毕业论文的相关规定） | 2020年10月中旬 | 关璐 |
| 2 | 选题指南和选题讲座 | 2020年9月下旬、10月中上旬 | 相关任课教师 |
| 3 | 学生提交论文题目 | 2020年10月20日-10月31日 | 毕业生 |
| 4 | 准备相关材料 | 2020年11月1日-11月22日 | 关璐 |
| 5 | 指导教师会议 | 2020年11月 | 线上 |
| 6 | 指导教师与学生见面 | 2020年11月25-30日 | 自行安排 |
| 7 | 学生检索、阅读文献资料、写文献综述 | 2020年11月25日-2019年12月14日 | 毕业生（在导师指导下） |
| 8 | 制定研究计划、提交任务书 | 2020年12月14日-2021年1月24日 | 毕业生（在导师指导下） |
| 9 | 提交论文开题报告 (结合初稿进行) | 2020年12月24日-2021年1月24日 | 毕业生 |
| 10 | 实施研究、完成初稿 | 2021年1月24日-3月30日 | 毕业生 |
| 11 | 指导教师审阅和论文修改 | 2021年4月1日-4月20日 | 指导教师、 毕业生 |
| 12 | 提交中期检查 | 2021年3月10日 | 毕业生、指导教师 |
| 13 | 学生完成并提交论文定稿 | 2021年4月15日-4月30日 | 毕业生 |
| 14 | 论文评阅 | 2021年5月1日-5月5日 | 指导教师 |
| 15 | 论文第一次答辩 | 2021年5月上旬 | 外 院 |
| 16 | 论文二次答辩 | 2021年5月下旬 | 外 院 |

 外国语学院

                          2020年11月7日